## 省级项目预算绩效监控情况表
附件6
江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表
评价债券资金使用年度：2022年度
项目名称 |  | 南京至盐城高速公路工程（兴化市资本金） |  |  | 建设/运营单位（盖章） |  | 兴化市交通产业投资有限公司
国家重大项目库代码 |  | 2019-320000-54-01-117376 |  |  | 地债管理系统项目编码 |  | P21321281-0004
项目累计发行专项债券总额（亿元） |  |  | 5.46 |  | 项目已实际使用专项债券总额（亿元） |  |  | 5.46
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成三场一部建设，完成便道便桥建设，开展路基土方、软基处理、桥梁桩基及下部结构施工。 |  |  |  | 完成了三场一部建设，完成了部分便道便桥建设，开展了先导段路基土方、软基处理、桥梁桩基及下部结构施工。
一级指标 | 二级指标 | 评价年度绩效目标自评完成情况
|  | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 评分依据
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 实际到位资金和债券发行额度票据
|  | 资金执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 实际支出的债券资金和实际到位资金票据
|  | 资金使用合规性 | 使用合规 | 使用合规 | 10 | 10 | 国家财经法规和财务管理制度以及有关专项债券资金管理办法，债券资金拨付台账，财政巡查审计台账
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 制度健全 | 制度健全 | 10 | 10 | 项目代建单位财务和业务管理制度
|  | 制度执行有效性 | 执行有效 | 执行有效 | 10 | 10 | 项目合同书、人员条件、场地设备、信息支撑、施工日志、监理报告、技术鉴定等资料
产出 | 数量指标 | 实际完成率 | 80% | 80% | 10 | 10 | 项目施工日志、监理报告
| 质量指标 | 质量达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 工程质量标准、项目监理报告、技术鉴定等资料
| 时效指标 | 完成及时性 | 80% | 80% | 10 | 10 | 项目施工日志、监理报告
满意度 | 服务对象 满意度 | 项目直接服务对象满意度或评判结果 | 100% | 100% | 20 | 20 | 项目社会满意度调查表
总 计 |  |  |  |  | 100 | 100
自评偏差原因及 改进措施
项目主管部门 复核意见 | 部门负责人： 部门：（盖章）
财政分管处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政绩效处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政债务处（科）室重点监控整改情况 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责； 2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的 意见建议； 3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况； 4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。