## 2020
附件2
兴化市2020年度城市建设计划项目表
编制单位：市自然资源和规划局 | [10 empty] | *为结转项目 | 2020.3
类别 | 序号 | 项目名称 |  |  | 项目位置 | 项目概况 | 预计投资 总额 (万元) | 预计2020年投入 （万元） | 资金来源 | 责任单位 | 建设方式 | 形象进度 | 备注 | 报送单位
一、基础设施工程 | 1 | 主干路 | ①荡北路* |  | 兴西公路至老兴盐公路 | 长4600m,宽8m | 6200 | 3100 | 基金预算 | 住建局 | 自建 | 2021.6完成 | 论证昭阳陵园位置
|  |  | ②英武北路改造 |  | 水乡路至楚水路 | 长1150m,宽30m | 7000 | 3500 | 基金预算 | 住建局 | 自建 | 2021.12完成
|  |  | ③施耐庵东路改造（含直港河桥、斜河桥） |  | 南官河大桥东至英武南路 直港河至兴泰公路 | 长2000m,宽48m | 17000 | 6000 | 基金预算 | 住建局 | 自建 | 2021.12完成 |  |  | 资金住建调整
| 2 | 次干路 | ①小戚路东延(含跨兴姜河桥)* |  | 兴姜河西路至青圃路 | 长500m，宽24m | 2500 | 1250 | 水投投资 | 水投公司 | 自建 | 2020.12完成 | 兴姜河航道标准需降低 |  | 资金住建调整
|  |  | ②牌楼西路 |  | 红星路至金松家园东 | 长360m,宽24m | 520 | 260 | 基金预算 | 住建局 | 自建 | 2020.12完成 |  | 住建局
|  |  | ③南亭路 |  | 兴临路至滨河路 （东五里安置房南） | 长300m,宽24m | 1000 | 500 | 基金预算 | 住建局 | 自建 | 2021.6完成 | 为东五里安置房配套 | 住建局
|  |  | ④旗杆荡路 |  | 南亭路至施耐庵路 （新区中医院东） | 长1300m，宽30m | 3000 | 1500 | 基金预算 | 住建局 | 自建 | 2021.12完成 | 新区高中生活区、教学区之间，建议实施
|  |  | ⑤文昌路改造 |  | 英武南路至长安南路 | 长500m，宽20m | 500 | 250 | 基金预算 | 住建局 | 自建 | 2020.12完成
| 3 | 支路 | ①小戚安置房周边道路* |  | 南北支路（垛田街道办事处至将军庙路） | 长800m,宽20m | 4000 | 2000 | 基金预算 | 住建局 | 自建 | 2020.12完成 |  |  | 资金住建调整
[5 empty] | 滨河路（小戚路至将军庙路） | 长400m,宽9m
|  |  | ②北樊安置房周边道路* |  | 将军庙路（张庄路至张北路） | 长680m,宽24m | 6000 | 3000 | 基金预算 | 住建局 | 自建 | 2021.6完成
[5 empty] | 张北路（将军庙路至金垛路） | 长160m,宽24m
[5 empty] | 莲溪路（将军庙路至五里东路） | 长140m,宽32m
[5 empty] | 支三路（将军庙路至金垛路） | 长140m,宽20m
|  |  | ③张北路(含跨兴姜河桥)* |  | 中和路至施耐庵路 | 长600m,宽24m | 6000 | 1000 | 基金预算 | 住建局 | 自建 | 2021.12完成
|  |  | ④莲溪路* |  | 南亭路至施耐庵路 | 长1500m,宽32m | 12000 | 3000 | 基金预算 | 住建局 | 自建 | 2021.12完成
|  |  | ⑤文旅紫薇府沿河支路 |  | 紫荆河南路至创业路 | 长330m,宽16m | 420 | 210 | 基金预算 | 住建局 | 自建 | 2020.12完成
|  |  | ⑥板桥西路 |  | 文化西路至文林中路 （含连接四牌楼幼儿园城西分园道路) | 长500m,宽16m | 640 | 320 | 基金预算 | 住建局 | 自建 | 2020.12完成
|  |  | ⑦花园人家东侧支路 |  | 野行大桥东接线至城河 | 长220m,宽16m | 280 | 140 | 基金预算 | 住建局 | 自建 | 2020.12完成 | 无规模空间
|  |  | ⑧文峰小学北支路 |  | 文峰小学北侧 | 长165m,宽12m | 160 | 80 | 基金预算 | 住建局 | 自建 | 2020.12完成 | 无规模空间
|  |  | ⑨老人医西侧支路 |  | 老人医西侧 | 长150m,宽16m | 200 | 100 | 基金预算 | 住建局 | 自建 | 2020.12完成
|  |  | ⑩野行小桥拆除重建 |  | 九顷绿岛花园东北角 | 长120m,宽7m | 600 | 300 | 基金预算 | 住建局 | 自建 | 2021.12完成
| 4 | 电力设施 | ①兴泰公路城区段供电杆线下埋* | 兴泰公路城区段供电杆线下埋* | 施耐庵路—车路河南 | 约2400米 | 3000 | 3000 | 上争资金 基金预算 | 供电公司 | 自建 | 2020.12完成
|  |  | ②施耐庵路110KV电力杆线下埋 | 施耐庵路110KV电力杆线下埋 | 兴临路至兴泰公路 | 约3000米 | 4000 | 2000 | 基金预算 | 住建局 | 自建 | 2020.12完成 |  | 住建局 | 开发区新增文林南路至兴临路段电力标线下埋
[5 empty] | 文林南路至兴临路 | 约500米 | 3000 | 1500 | 自筹 | 市经济发展有限公司 | 供电代建 | 2020.12完成
|  |  | ③输变电工程 | 输变电工程 | 野行新村、开发区 | 垛田110KV输变电工程、昭阳220KV变电站110KV送出工程、昭阳220KV变电站35KV送出工程、红星110KV变电站1号2号主变扩建工程 | 8380 | 2030 | 省公司下达 | 供电公司 | 自建 | 2020.12完成 |  | 供电公司
一、基础设施工程 | 5 | 给排水设施 | ①长江引水工程* |  | 沿S35、S75铺设Φ2200输水总管60公里，兴化境内铺设Φ600-1600输水干管174公里 | 由泰州三水厂引浑水经S35、S75至戴南水厂、二水厂、缸顾水厂、兴东水厂，中途建增压泵站两座 | 276000 | 130000 | 社会资本 | 住建局 | PPP | 2021.6完成
|  |  | ②长江引水工程镇村配套管网 | 长江水饮用工程镇村配套管网 | 乡镇 |  | 50000 | 25000 | 专项资金 | 住建局 | 自建 | 根据实际情况推进 |  | 住建局
|  |  | ③给水工程（含老小区水质提升） | 给水工程（含老小区水质提升） | 城区 | 供水管网随路建设 | 3500 | 1750 | 城投投资 | 住建局 城投公司 | 自建 | 2020.12完成 |  | 住建局
|  |  | ④城区污水管网续建工程 | 城区污水管网续建工程 | 城区 | 新增污水管网随路建设 | 2500 | 1250 | 城投投资 | 住建局 城投公司 | 自建 | 2020.12完成 |  | 住建局
|  |  | ⑤城区生活污水处理厂扩容工程 | 长江水饮用工程镇村配套管网 | 城南污水处理厂周边 | 新增2万吨/日处理量及配套污水管网 | 8000 | 2000 | 城投投资 | 住建局 | 自建 | 2022.12完成 |  | 住建局10.23报
|  |  | ⑥乡镇污水管网建设及自建乡镇厂区提升改造工程 | 乡镇污水管网建设及自建乡镇厂区提升改造工程 | 乡镇 | 铺设污水管网875.13公里，建设提升泵站60座，对7个自建乡镇厂区进行提升改造（不含千垛镇和永丰镇厂区、管网建设） | 93000 | 46500 | 城投投资 | 住建局 城投公司 | 自建 | 2021.12完成 |  | 住建局 | 城投修改“清兴公司”
|  |  | ⑦第二污水处理厂建设工程及配套建设污水管网 | 第二污水处理厂建设工程 | S351以西、津烟路以南 | 新建4万吨/日污水处理厂一座及配套污水管网，占地约50亩 | 18500 | 8000 | 自筹 | 开发区 兴化市经济发展有限公司 | 自建 | 2020.12完成项目前期工作，2022.9完成
| 6 | 路灯 亮化 设施 | ①城市道路路灯配套安装； ②主次干道212台路灯专用变压器检修维护保养； ③路灯智能集中控制全覆盖增加50个点； ④西环路、荡南路更换152杆路灯； ⑤无物管小区路灯改造 |  | 城区 | 专项检查维护保养、做到智能控制全覆盖 | 510 | 255 | 基金预算 | 住建局 | 自建 | 2020.12完成 |  | 住建局
|  |  | ⑥城区亮化提升工程 | 城区9处亮化提升工程 | 城区 |  | 3000 | 1500 | 基金预算 | 住建局 | 自建 | 2021.12完成 |  | 住建局
| 7 | 环卫 设施 | ①新建公厕4座； | ①新建公厕4座； | 待选址； | 达标； | 5000 | 4000 | 基金预算 | 城管局 | 自建、EPC | 2020.12完成 |  | 城管局 | 新增购置建筑垃圾分类车
|  |  | ②公厕升级改造5座； | ②公厕升级改造5座； | 待选公厕； | 改造后达二类标准以上；
|  |  | ③改造兴东中转站、九顷中转站、海德中转站； | ③改造兴东中转站、九顷中转站、海德中转站； | 城区； | 改造设备，改进后环境整洁；
|  |  | ④新建城东新区中转站； | ④新建城东新区中转站； | 城东新区； | 新建；
|  |  | ⑤城区环卫设施维护、维修； | ⑤城区环卫设施维护、维修； | 城区环卫基础设施； | 及时维护城区环卫设施；
|  |  | ⑥购置建筑垃圾收运车辆； | ⑥购置建筑垃圾收运车辆； | 城区； | 购置建筑垃圾分类车；
|  |  | ⑦垃圾分类收集； | ⑦垃圾分类收集； | 城区； | 购置分类桶等；
|  |  | ⑧西郊生活垃圾卫生填埋场调节池清淤、渗滤液处置； | ⑧西郊生活垃圾卫生填埋场调节池清淤、渗滤液处置； | 西郊生活垃圾卫生填埋场内； | 处理10万吨渗滤液等；
|  |  | ⑨水生植物中转场； | ⑨水生植物中转场； | 殡仪馆西侧、白涂河支流河岸边； | 场地浇筑、污水储蓄池、配套房屋等；
|  |  | ⑩数字化城管一期项目延保； | ⑩数字化城管一期项目延保； | 长途车站西大门北首政法委大楼二楼； | 已进行一、二期建设，一期合同即将到期；
|  |  | ⑪城区广告规划设计； | ⑪城区广告规划设计； | 城区 | 对城区主干道2020—2025年广告重新规划；
|  |  | ⑫检测下水道管网机器人 | ⑫检测下水道管网机器人 | 城区 | 管道检测堵塞点和断裂处
|  |  | ⑬生活垃圾应急备用库及飞灰填埋库项目* | 生活垃圾应急备用库及飞灰填埋库项目* | 昌荣镇 | 用于填埋焚烧发电厂飞灰及焚烧厂检修期间生活垃圾应急中转 | 7900 | 6800 | 社会资本 | 城管局 | 企业代建 | 2020.12完成 |  | 城管局
一、基础设施工程 | 7 | 环卫 设施 | ⑭建筑垃圾资源化利用处理* | 建筑垃圾资源化利用处理* | 开发区 | 对建筑垃圾进行资源化处理 | 5100 | 3000 | 社会资本 | 城管局 | 企业代建 | 2020.12完成 |  | 城管局
|  |  | ⑮生活垃圾发电厂二期项目 |  | 昌荣镇 | 建设焚烧发电厂二期 | 35000 | 450 | 社会资本 | 城管局 | 企业代建 | 2020年开展二期方案设计 |  | 城管局
|  |  | ⑯旅游厕所 | 生活垃圾发电厂二期项目 | 金东门景区、乌巾荡景区 | 改建金东门老街景区内文峰商业街公厕、城市港湾公厕、上池斋周边公厕、金东门幼儿园外公厕、乌巾荡湿地公园大门东公厕 | 400 | 200 | 基金预算 | 文广体旅局 | 自建 | 2020.12完成
| 8 | 停车 设施 | ①社会公共停车场 | 小汽车停车场 | 城区 | 建设小汽车泊位600个 | 1300 | 650 | 交投投资 | 交投公司 | 自建 | 2020.12完成 | 老城区地段需征收 | 长安中路改造减少约400个停车位，交警大队建议新建公共停车场 | 王家塘炒米垛、妇幼保健院东侧、东门地块、沧浪公寓北地块、文峰小学周边、客运站停车场扩建等；元件厂、江浙广场等停车场改造
|  |  | ②人医立体停车楼 | 货车停车场 | 人民医院内 | 建设小汽车泊位400个 | 3000 | 1500 | 自筹 | 人民医院 | 自建 | 2020.12完成
|  |  | ③货车停车场 | 货车停车场 | 城郊 | 建设货车泊位300个 | 3000 | 1500 | 交投投资 | 交投公司 | 自建 | 2020.12完成 | 无规模空间 | 交警大队
|  |  | ④城区停车收费管理设施 | 城区停车收费管理设施 | 城区主次干道 | 按照全国文明城市创建要求，在市区二类地区范围内停车泊位施划，人行道板改造，停车场收费设施建设以及建设收费平台系统维护等 | 1840 | 500 | 交投投资 | 交投公司 | 自建 | 2019年完成城区核心区域停车收费设施建设工作，2020年完成城区总体停车收费设施建设 |  | 交投公司
| 9 | 其它 | ①低洼地区、后街背巷整治 | 低洼地区、后街背巷整治 | 城区 | 低洼、积水地段、巷道整体整治 | 250 | 125 | 基金预算 | 住建局 | 自建 | 2020.12完成 |  | 住建局
|  |  | ②城区人行道提档升级及维修 | 城区人行道提档升级及维修 | 城区兴姜河西路、昭阳路、中和路、药沈路、嘉鸿豪庭菜场周边广场及开发小区人行道配套等 | 人行道维修、提档升级、开发小区红线外人行道配套建设 | 7000 | 3500 | 基金预算 | 住建局 | 自建 | 2020.12完成 |  | 住建局
|  |  | ③城区主次干道、广场及桥梁维修 | 城区主次干道、广场及桥梁维修 | 城区 | 根据巡查情况对主次干道、市政广场、人行道、市政桥梁、路牙、树池、雨水检查井、雨水收水井等损坏的市政设施进行维修改造 | 1000 | 500 | 基金预算 | 住建局 | 自建 | 2020.12完成 |  | 住建局
|  |  | ④无物管小区市政维修改造工程 | 城区主次干道、广场及桥梁维修 | 无物管小区 |  | 300 | 150 | 基金预算 | 住建局 | 自建 | 2020.12完成
|  |  | ⑤兴化市数字测震(强震)台迁移工程 | 兴化市数字测震(强震)台迁移工程 | 森林公园内 | 新建数字测震台、强震台,并与原台对比 | 300 | 150 | 基金预算 | 住建局 | 自建 | 2020.12完成 |  | 住建局
|  |  | ⑥小戚闸站 | 乡镇污水管网建设及自建乡镇厂区提升改造工程 | 小戚路北侧、兴姜河西侧 | 机组两台套，流量6m3/s，单孔结构，净宽7m | 2000 | 1000 | 水投投资 | 水投公司 | 自建 | 2020.12完成 |  | 水投11.7报
|  |  | ⑦交安设施 | 交安设施 | 城区 | 交安设施信号灯维护、交通标线出新、事故多发路段增设护栏，部分路口增设信号灯电子监控 | 600 | 600 | 基金预算 | 公安局 | 自建 | 信号灯维护（150万）2021.10完成，其他（450万）2020.12完成
|  |  | ⑧殡仪馆扩建及殡仪服务中心新建工程 |  | 现殡仪馆及西侧 | 用地约40亩，建筑面积1.4万㎡ | 12000 | 3000 | 自筹 贷款 福利公基金 基金预算 | 民政局 | 自建 | 2022.6完成 |  | 公安局
类别 | 序号 | 项目名称 |  |  | 位置 | 项目面积 （万㎡） | 预计投资 总额 (万元) | 预计2020年投入 （万元） | 资金来源 | 责任单位 | 建设方式 | 形象进度 | 备注 | 报送单位
二、旧城改造工程 | 10 | 房屋征收 | 长安南路东房屋征收 | 创业东路南房屋征收 | 长安南路东侧、创业东路南侧 | 1.5 | 5000 | 5000 | 自筹 | 开发区 | 属地负责 | 2020.10完成 | 已调查 | 开发区
| 11 |  | 英武南路西侧厂房征收 |  | 英武南路西侧 | 1 | 2500 | 2500 | 自筹 | 开发区 | 属地负责 | 2020.10完成 |  |  | 仅实施绿化带面积3.2/整村征收面积8
| 12 |  | 农科所西家属区房屋征收 | 农科所西家属区房屋征收 | 红星路西、马场基路北 | 0.3 | 2000 | 2000 | 自筹 | 开发区 | 属地负责 | 2020.10完成 | 已调查 | 开发区
| 13 |  | 卤汀河西岸部分征收 |  | 滨河阳光南、卤汀河西 | 1 | 7500 | 7500 | 自筹 | 开发区 | 属地负责 | 2020.10完成
| 14 |  | 郭家部分住宅征收 | 白涂河北、水乡路南厂房征收 | 创业东路南、兴泰公路西 | 0.2 | 1500 | 1500 | 城投投资 | 开发区 | 属地负责 | 2020.6完成
| 15 |  | 高王河河道整治征收 |  | 文林中路东，串心沟西 | 0.5（文林中路东0.37，串心沟西0.13） | 3750 | 3750 | 自筹 城投投资 | 开发区 昭阳街道 | 属地负责 | 2020.10完成
| 16 |  | 何家垛一期危旧房征收 | 白涂河北、水乡路南厂房征收 | 将军庙路北侧、小戚安置房南侧 | 2 | 15000 | 15000 | 城投投资 | 垛田街道 | 属地负责 | 2020.6完成
| 17 |  | 沧浪公寓北危旧房征收 |  | 溪泉浴室及西侧 | 0.3 | 2250 | 2250 | 城投投资 | 昭阳街道 | 属地负责 | 2020.10完成 | 打通板桥西路
| 18 |  | 东五里二期危旧房征收 | 东五里二期征收 | 兴临路西、南亭路南 | 6 | 45000 | 45000 | 城投投资 | 昭阳街道 | 属地负责 | 2020.6完成
| 19 |  | 通裕纺织厂房征收 | 白涂河北、水乡路南厂房征收 | 水乡路北、兴姜河东路西、关门村东 | 2.6 | 10000 | 10000 | 城投投资 | 昭阳街道 | 属地负责 | 2020.6完成 | 厂房征收
| 20 |  | 城外西大街危旧房改造征收 |  | 西门大街北侧 | 1.8 | 13500 | 13500 | 文旅投资 | 昭阳街道 | 属地负责 | 2020.10完成
| 21 |  | 停车场征收 |  | 王家塘炒米垛、妇幼保健院东侧、九顷南村、严家幼儿园周边、图书馆周边 | 0.9 | 6750 | 6750 | 城投投资 | 昭阳街道 | 属地负责 | 2020.6完成
| 22 |  | 老城区危旧房征收 |  | 老城区东门、北门等地段 | 0.6 | 4500 | 4500 | 基金预算 | 昭阳街道 | 属地负责 | 2020.10完成
| 小计 |  |  |  |  | 18.7
| 23 | 安置房建设 | 北山安置房一期工程* |  | 昭阳路南侧 | 总套数720套（其中一期4.88万㎡,320套） | 29500 | 14750 | 社会资本 | 兴化市经济发展有限公司 | 定向限价 | 2021.12完成
| 24 |  | 水产安置房* | 水产安置房* | 花园路北侧、文林中路东侧 | 12万㎡，592套 | 60000 | 30000 | 城投投资 | 住建局 城投公司 | 定向限价 | 2022.6完成 |  | 住建局
| 25 |  | 杨花安置房* | 杨花安置房* | 野行安置房一期东侧 | 8.8万㎡，490套 | 44000 | 22000 | 城投投资 | 住建局 城投公司 | 定向限价 | 2021.12完成 |  | 住建局
| 26 |  | 小戚安置房* | 小戚安置房* | 小戚路两侧、兴姜河东路西侧 | 20.6万㎡，1299套 | 95000 | 38000 | 社会资本 | 住建局 城投公司 | 定向限价 | 2020.12完成 |  | 住建局
| 27 |  | 北樊安置房* | 北樊安置房* | 张庄路西侧、将军庙路南侧 | 15万㎡，772套 | 68000 | 34000 | 兴投投资 | 住建局 城投公司 | EPC(设计施工采购一体化) | 2021.12完成 |  | 住建局
| 28 |  | 东五里安置房* | 东五里安置房* | 兴临路西侧、五里东路南侧 | 11.1万㎡，560套 | 55500 | 27750 | 城投投资 | 住建局 城投公司 | 定向限价 | 2022.6完成 |  | 住建局
| 29 |  | 张皮安置房（含周边道路）* | 张皮安置房* | 兴泰公路东侧、文昌路南侧 | 安置房约18万㎡，约1000套 文昌路东延（兴姜河东路至张皮村） 城南路（兴泰公路至张皮村） | 95000 | 47500 | 社会资本 | 住建局 城投公司 | 定向限价 | 2022.6完成 |  | 住建局
| 30 |  | 春江花园北侧经济适用房、安置房* | 春江花园北侧经济适用安置房 | 文林南路东侧、葛家河南侧 | 6.9万㎡，约404套 | 25300 | 15300 | 社会资本 | 开发区 兴化市经济发展有限公司 | 定向限价 | 2021.12完成 |  | 开发区
| 31 |  | 高王河经济适用房 |  | 金水湾西侧、高王河南侧 | 1.8万㎡，约180套 | 9500 | 3000 | 社会资本 | 开发区 兴化市经济发展有限公司 | 定向限价 | 2022.6完成 |  | 开发区
| 32 |  | 小戚安置房二期（含周边道路） | 春江花园北侧经济适用安置房 | 将军庙路北侧、小戚安置房南侧 | 13.5万㎡，约740套 将军庙路（东方悦府至兴姜河东路） | 71000 | 7100 | 社会资本 | 住建局 城投公司 | 定向限价 | 2022.12完成
| 33 |  | 通裕纺织厂安置房 |  | 水乡路北侧、兴姜河东路西侧 | 15万㎡，约880套 | 75000 | 7500 | 社会资本 | 住建局 城投公司 | 定向限价 | 2022.12完成
| 34 |  | 郭家安置房 |  | 创业路北侧、东环路西侧 | 11万㎡，约780套 | 55000 | 5500 | 社会资本 | 住建局 城投公司 | 定向限价 | 2022.12完成
| 小计 |  |  |  |  | 约140万㎡，约8400套
类别 | 序号 | 项目名称 |  |  | 位 置 | 项目概况 | 预计投资 总额 (万元) | 预计2020年投入 （万元） | 资金来源 | 责任单位 | 建设方式 | 形象进度 | 备注 | 报送单位
三、文化传承工程 | 35 | 文峰塔 |  |  | 城区 | 钢筋砼结构七层约49.5米、塔院约1000㎡ | 3000 | 1500 | 基金预算 | 住建局 文体广旅局 | 自建 | 2022.3完成 |  | 住建局
| 36 | 蒋庄遗址展示馆及布展 |  |  | 张郭镇蒋庄张广路东、东港河大圩北 | 占地约0.2万㎡，建筑面积0.3万㎡ | 800 | 400 | 基金预算 | 文体广旅局张郭镇 | 自建 | 2021.12完成 |  |  | 文体广旅增加
| 37 | 历史建筑挂牌及部分古民居维修 |  |  | 历史城区内 | 历史建筑维修挂牌、古民居修缮 | 1000 | 500 | 基金预算 | 自然资源和规划局 住建局 | 自建 | 2020.12完成 |  | 住建局
类别 | 序号 | 项目名称 |  |  | 位 置 | 项目概况 | 预计投资 总额 (万元) | 预计2020年投入 （万元） | 资金来源 | 责任单位 | 建设方式 | 形象进度 | 备注 | 报送单位
四、环境景观工程 | 38 | 道路、公园景观提升改造 |  |  | 昭阳湖公园、英武南路两侧（英武大桥-创汇路）、长安南路（施耐庵东路-创汇路）、施耐庵东路两侧等 | 公园道路等景观提升改造 | 4000 | 2000 | 基金预算 | 住建局 | 自建 | 2020.12完成 |  | 住建局 | 22950
| 39 | 滨河步道景观提升改造 |  |  | 昭阳湖、直港河、沧浪河、南官河东侧滨河（竹石园至施耐庵路）、西子周边 | 景观改造、增设沿河步道 | 6000 | 3000 | 基金预算 | 住建局 | 自建 | 2020.12完成 |  | 住建局
| 40 | 2020年春秋季绿化 |  |  | 城区公园、道路、滨河、街头小游园 | 公园、道路、滨河、街头小游园补植及设施维修；新建道路绿化配套 | 3000 | 1500 | 基金预算 | 住建局 | 自建 | 2020.12完成 |  | 住建局
| 41 | 城区环境整治工程 |  |  | 城区 | 创文明城市 | 1000 | 500 | 基金预算 | 住建局 | 自建 | 2020.12完成
| 42 | 老小区改造及环境提升 |  |  | ①新城南村10-38幢；②王家塘1-6、31-32号楼，冷冻厂家属楼1-2号楼；③东寺桥小区1-2幢、中医院家属楼；④纺织品住宅楼2幢、百货公司家属楼1幢、水务局家属区2幢；⑤五岳教师楼3幢、金属楼1幢；⑥阳山东路7/9/11号楼、元件厂综合楼；⑦齿轮厂小区（北区）5幢、轻工小区3幢；⑧进修学校大楼1幢、淮剧团大楼1幢 | 屋面防水、墙面铲粉、路面整治 | 3000 | 1500 | 基金预算 | 昭阳街道 | 自建 | 2020.12完成 |  | 昭阳街道
| 43 | 新城区中心河支河河道整治 |  |  | 新农商行南侧 | 驳岸约400米，河道疏浚200米，人行景观桥一座，两侧绿化景观约600㎡ | 750 | 375 | 基金预算 | 水利局 | 自建 | 2021.12完成
| 44 | 高王河河道活水（整治）工程 |  |  | 西至南山村，东至张家，全长2.6公里 | 高王河河道清淤、活水、沿河驳岸建设、截污纳管等综合整治 | 5200 | 2600 | 基金预算 | 水利局 开发区 | 自建 | 2021.6完成 |  | 住建局
| 45 | 莲溪湖开挖及周边水系整理 |  |  | 城东新区 | 成湖11万平方米 | 5000 | 500 | 水投投资 | 水投公司 垛田镇 | 自建 | 2021.12完成
| 46 | 得胜湖退圩还湖及环湖道路（管沟）工程 |  |  | 得胜湖 | 成湖约12平方公里 | 150000 | 75000 | 社会资本 城投投资 | 得胜湖文化旅游投资发展有限公司 | 自建 | 2022.12完成
| 47 | 里下河国家湿地公园 |  |  | 千垛和沙沟镇境内 | 1237公顷，集宣教、利用、管理服务等功能为一体 | 37000 | 18500 | 社会资本 | 自然资源和规划局 | PPP | 2021.12完成
| 48 | 平旺湖菜花景区新增配套项目 |  |  | 菜花大道两侧 | 景观道路、桥梁、南广场、内院 | 2000 | 2000 | 文旅投资 | 文旅公司 千垛镇 | 文旅代建 | 2020.4完成 |  | 文旅公司
四、环境景观工程 | 49 | 平旺湖退圩还湖二期项目 |  |  | 千垛镇、下官河两侧 | 拟退出4826亩 | 13000 | 5000 | 文旅投资 | 文旅公司 千垛镇 自然资源和规划局 水利局 | 文旅代建 | 2021.12完成
| 50 | 蜈蚣湖退圩还湖一期项目 |  |  | 中堡镇 | 镇政府西侧约1012亩养殖水面 | 2500 | 2500 | 水投投资 | 水投公司 水利局 中堡镇 自然资源和规划局 | 自建 | 2020.6完成
| 51 | 洋汊荡退圩还湖一期项目 |  |  | 千垛镇、沙沟镇 | 保护范围调整至21.7192平方公里，弃土区面积6.67平方公里 | 45000 | 15000 | 水投投资 | 水投公司 水利局 千垛镇 沙沟镇 自然资源和规划局 | 自建 | 2021.12完成
| 52 | 陈堡草荡退圩还湖二期项目 |  |  | 陈堡镇 | 通湖路3公里，环湖路7公里，3座桥梁，5座圩口闸，1座闸站 | 8000 | 5000 | 水投投资 | 水投公司 | 自建 | 2021.12完成
| 53 | 耿家荡与东潭荡退圩还湖工程 |  |  | 开发区、千垛镇 | 经退圩还湖后，耿家荡保护范围调整至2.383平方公里，修建堤防4.983公里，弃土区面积0.901平方公里；东潭荡保护范围调整至6.649平方公里，修建堤防19.024公里，弃土区面积2.502平方公里；2020年主要工作计划是配合高速公路建设，开展湖区勘测测量，完成项目施工图设计。 | 69000 | 180 | 交投投资 | 交投公司 开发区 千垛镇 水利局 自然资源和规划局 住建局 | 交投代建 | 2020年完成项目施工图设计
类别 | 序号 | 项目名称 |  |  | 位 置 | 项目概况 | 预计投资 总额 (万元) | 预计2020年投入 （万元） | 资金来源 | 责任单位 | 建设方式 | 形象进度 | 备注 | 报送单位
五、公共服务工程 | 54 | 城北片区邻里中心及西侧住宅* |  |  | 原新城液化气站 | 新建农贸市场、社区养老中心、卫生服务站、超市、文化中心等约0.8万㎡ | 3500 | 1050 | 城投投资 | 城投公司 | 自建 | 2021.12完成 |  |  | 307485
| 55 | 城南路邻里中心* |  |  | 文昌路南、文峰路东 | 新建农贸市场、社区养老中心、卫生服务站、商业综合体，约6.4万㎡ | 30000 | 15000 | 城投投资 | 城投公司 | 自建 | 2022.6完成
| 56 | 妇女儿童健康中心 |  |  | 市人民医院南侧 | 占地100亩，建筑面积6万㎡ | 60000 | 5000 | 自筹 | 妇幼保健院 人民医院 | 自建 | 2022.6完成 | 无规模空间 | 卫健委
| 57 | 城东新区体育中心 |  |  | 张庄路西、中和路南 | 用地约260亩，新建地上面积9.4万㎡，含国象博物馆 | 88900 | 20000 | 文旅投资 | 文体广旅局 文旅公司 | 文旅代建 | 2022.12完成 | 无规模空间 | 体育局 | 文体广旅建议国象单独设置
| 58 | 原新区体育中心维修 |  |  | 长安路西侧、中和路南侧 | 根据承办省运会要求改建场地 | 1000 | 500 | 基金预算 | 文体广旅局 | 自建 | 2021.12完成
| 59 | 水上运动训练基地 |  |  | 陈堡镇曹寅村草荡 | 用地约40亩，总建筑面积0.85-1万㎡ | 11900 | 6000 | 水投投资 | 文体广旅局 水投公司 陈堡镇 水利局 | 水投代建 | 2021.12完成 | 无规模空间 | 体育局
| 60 | 牌楼派出所新建工程 |  |  | 丰收路西海池河北交叉口 | 办公用房0.3万㎡ | 1885 | 1885 | 自筹 | 公安局 | 自建 | 2020.12完成 |  | 公安局
| 61 | 城建档案馆 |  |  | 长安中路136号 | 建筑面积约300㎡ | 300 | 300 | 基金预算 | 住建局 | 自建 | 2020.12完成
五、公共服务工程 | 62 | 幼儿园建设 |  |  | 严家幼儿园；城西幼儿园改扩建；小戚幼儿园*；张皮幼儿园；东五里幼儿园；文林幼儿园 | 文林路西、工行小区南；城西幼儿园南；车路河南、文峰路东；张皮村周边；兴临路西、东五里安置房南；昭阳路周边 | 30000 | 15000 | 文旅投资 | 文旅公司 教育局 | 文旅代建 | 2020.12完成 | 严家幼儿园部分有规模空间 | 教育局 | 与教育部门对接
[5 empty] | 开发区幼儿园*； 阳山幼儿园改扩建； | 红星路西、中和路南； 张家路北、西环路西； | 11000 | 5500 | 自筹 | 开发区 教育局 | 自建 | 2020.12完成 | 阳山幼儿园扩建工程无规模空间 | 教育局
| 63 | 小学建设 |  |  | 将军庙路小学 | 将军庙路北 | 17000 | 8500 | 文旅投资 | 文旅公司 教育局 | 文旅代建 | 2021.8完成 | 无规模空间 | 教育局
[5 empty] | 开发区小学* | 中和路南、文林南路东 | 15000 | 7500 | 自筹 | 开发区 教育局 | 自建 | 2021.8完成 |  | 教育局
| 64 | 初中建设 |  |  | 开发区初中 | 五里西路南、西环路东 | 17000 | 8500 | 自筹 | 开发区 教育局 | 自建 | 2021.8完成 |  | 教育局
[5 empty] | 创业路初中 | 创业路南、郭家东 | 20000 | 10000 | 文旅投资 | 文旅公司 教育局 | 文旅代建 | 2021.8完成 | 无规模空间 | 教育局
| 65 | 新区高中公寓 |  |  | 旗杆荡路东、施耐庵路北 | 生活区15.8万㎡ | 94800 | 28400 | 城投投资 | 城投公司 兴化中学 | 自建 | 2022.12完成
| 66 | 智慧教育 |  |  |  | 基础网络建设、相应智慧教育装备 | 26000 | 3000 | 基金预算 | 教育局 | 自建 | 2024.12完成
| 67 | 有关城建项目前期工作 |  |  |  | 内容详见附表2 | 5000 | 5000 | 基金预算 | 自然资源和规划局 住建局 水利局等 | 自建 | 2020.12完成
类别 | 序号 | 项目名称 |  |  | 位 置 | 项目面积 (万㎡) | 预计投资 总额 (万元) | 预计2020年投入 （万元） | 资金来源 | 责任单位 | 建设方式 | 形象进度 | 备注
六、房产开发工程 | 68 | 文旅紫薇府 |  | 英武南路东、创业路北 | 英武南路东、创业路北 | 27 | 189000 | 94500 | 自筹 | 泰州凤城河 | 自建 | 2020.12完成
|  | 海棠府 |  | 创业路南、长安南路西 | 创业路南、长安南路西 | 7 | 49000 | 24500 | 自筹 | 泰州凤城河 | 自建 | 2021.12完成
|  | 长安玖号街区（五星级酒店） |  | 凤凰公寓南、城南路北 | 凤凰公寓南、城南路北 | 21.5 | 150000 | 75000 | 自筹 | 长久集团 | 自建 | 2021.12完成
|  | 莲溪公寓 |  | 施耐庵路北、东环路东 | 施耐庵路北、兴泰公路东 | 10 | 70000 | 35000 | 自筹 | 太平道和 | 自建 | 2021.12完成
|  | 英莱达广场 |  | 城南路北、英武南路东 | 城南路北、英武南路东 | 20 | 80000 | 40000 | 自筹 | 英莱达置业 | 自建 | 2021.12完成
|  | 吾悦广场 |  | 中和路北、南官河西 | 中和路北、南官河西 | 53 | 370000 | 185000 | 自筹 | 新城控股 | 自建 | 2021.12完成
|  | 滨河阳光 |  | 五里转盘东南角 | 五里转盘东南角 | 8 | 56000 | 28000 | 自筹 | 众盛置业 | 自建 | 2021.12完成
|  | 西子湖畔居 |  |  | 城南路南、长安南路东 | 12 | 84000 | 42000 | 自筹 | 雄凯房产 | 自建 | 2021.12完成
|  | 城南路北地块 |  |  | 城南路北、英武南路西 | 9 | 63000 | 31500 | 自筹 | 长久集团 | 自建 | 2021.12完成
|  | 小戚地块 |  |  | 文峰路东、小戚路北 | 14 | 98000 | 49000 | 自筹 | 开发企业 | 自建 | 根据实际情况推进 | 无规模空间
|  | 陈口村周边地块 |  |  | 文昌路两侧、兴姜河东路两侧 | 22 | 154000 | 77000 | 自筹 | 开发企业 | 自建 | 根据实际情况推进 | 无规模空间
|  | 城东新区综合体 |  | 中和路北、东环路东 | 中和路北、兴泰公路东 | 54 | 378000 | 189000 | 自筹 | 开发企业 | 自建 | 根据实际情况推进 | 部分无规模空间
总计 | [6 empty] | 3280185 | 1547360
基金预算 | [6 empty] | 153930 | 66915
市属投资公司 | 城投投资 | [5 empty] | 420800 | 228950
| 水投投资 | [5 empty] | 76900 | 31250
| 文旅投资 | [5 empty] | 184400 | 74000
| 交投投资 | [5 empty] | 75140 | 2830
社会资本 | [6 empty] | 406000 | 181250
单位自筹 | [6 empty] | 136765 | 39915
开发区自筹 | [6 empty] | 85250 | 51750
企业自筹 | [6 empty] | 1741000 | 870500